## Sheet1
川料智选 | 功能 | 功能小点 | 开发人员 | 后端开发是否完成 | 开发人员 | 前端开发是否完成 | 前后端联调是否完成 | 测试人 | 测试完成
后台 | 后台-首页 |  | 曾帅 | 是 | 曾帅 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
| 轮播图 | 上传图片 | 曾帅 | 是 | 曾帅 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 删除图片 | 曾帅 | 是 | 曾帅 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 图片列表 | 曾帅 | 是 | 曾帅 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
| 小图 | 上传图片 | 曾帅 | 是 | 曾帅 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 删除图片 | 曾帅 | 是 | 曾帅 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 图片列表 | 曾帅 | 是 | 曾帅 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 调整序号 | 曾帅 | 是 | 曾帅 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
| 教学视频 | 新增教学视频 | 曾帅 | 是 | 曾帅 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 删除教学视频 | 曾帅 | 是 | 曾帅 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 列表 | 曾帅 | 是 | 曾帅 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
| 留言管理 | 列表 | 曾帅 | 是 | 曾帅 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 删除 | 曾帅 | 是 | 曾帅 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 审核 | 曾帅 | 是 | 曾帅 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
| 订单管理 | 查看订单&物流信息 | 曾帅 | 是 | 曾帅 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 修改订单 | 曾帅 | 是 | 曾帅 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 删除订单 | 曾帅 | 是 | 曾帅 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
| 用户管理 | 管理员管理-新增 | 曾帅 | 是 | 曾帅 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 管理员管理-修改 | 曾帅 | 是 | 曾帅 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 管理员管理-删除 | 曾帅 | 是 | 曾帅 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 管理员管理-列表 | 曾帅 | 是 | 曾帅 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 用户管理-修改 | 曾帅 | 是 | 曾帅 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 用户管理-列表 | 曾帅 | 是 | 曾帅 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
| 新闻管理 | 新增新闻 | 赵林 | 是 | 赵林 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 删除新闻 | 赵林 | 是 | 赵林 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 新闻列表 | 赵林 | 是 | 赵林 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
| 宣传模板 | 新增宣传模板 | 赵林 | 是 | 赵林 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 删除宣传模板 | 赵林 | 是 | 赵林 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 宣传模板列表 | 赵林 | 是 | 赵林 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
| 底料商城 | 新增底料 | 赵林 | 是 | 赵林 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 删除底料 | 赵林 | 是 | 赵林 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 底料列表 | 赵林 | 是 | 赵林 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
| 配方交易 | 新增配方 | 赵林 | 是 | 赵林 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 删除配方 | 赵林 | 是 | 赵林 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
|  | 配方列表 | 赵林 | 是 | 赵林 | 是 | 是 | 吴晓莉 | 否
前台 | 首页 | 列表 列表 删除 审核: 整体布局; 是 是 是 是: 是; 是 是 是 是: 是
|  | 轮播大图+小图 |  |  |  | 是 | 否
|  | 登陆+注册 |  |  |  | 是 | 否
搜索
|  | 最新文章 |  |  |  | 是 | 否
| 我的川料 | 列表 列表 删除 审核: 页面布局; 是 是 是 是: 是
个人资料-填写/修改/提交
我的订单-页面布局
我的订单-全部
我的订单-待付款
我的订单-待付款-付款
我的订单-待付款-取消订单
我的订单-待收货-确认收货
我的订单-待收货-查看物流
我的订单-待评价-评价
我的发票-查看发票
收获地址-添加收获地址
收获地址-默认收获地址
我的购物车-页面布局
我的购物车-删除
我的购物车-去结算
我的消息-页面布局
我的消息-我的留言-删除留言
我的消息-系统消息
退出
| 新闻资讯 | 列表 列表 删除 审核: 新闻列表; 是 是 是 是: 是; 是 是 是 是: 否
|  | 新闻详情 |  |  |  | 否 | 否
|  | 新闻留言 |  |  |  | 否 | 否
| 宣传模板 | 列表 列表 删除 审核: 宣传布局; 是 是 是 是: 是; 是 是 是 是: 否
|  | 宣传说明 |  |  |  | 是 | 否
|  | 宣传菜单 |  |  |  | 是 | 否
|  | 宣传传单 |  |  |  | 是 | 否
|  | 宣传海报 |  |  |  | 是 | 否
|  | 宣传详情-页面布局 |  |  |  | 否 | 否
|  | 宣传详情-加入购物车 |  |  |  | 否 | 否
|  | 宣传详情-购买 |  |  |  | 否 | 否
|  | 宣传详情-其他/下一张 |  |  |  | 否 | 否
|  | 宣传详情-评论 |  |  |  | 否 | 否
| 教学视频 | 列表 列表 删除 审核: 视频列表; 是 是 是 是: 是; 是 是 是 是: 否
|  | 视频详情 |  |  |  | 否 | 否
| 配方交易 | 列表 列表 删除 审核: 页面布局; 是 是 是 是: 是; 是 是 是 是: 否
|  | 视频介绍 |  |  |  | 是 | 否
|  | 我要卖配方 |  |  |  | 是 | 否
|  | 我要卖配方-配方名称 |  |  |  | 是 | 否
|  | 我要卖配方-上传配方 |  |  |  | 是 | 否
|  | 我要卖配方-上传配方-删除 |  |  |  | 是 | 否
|  | 我要卖配方-上传配方-自行描述 |  |  |  | 是 | 否
|  | 我要卖配方-上传原料处理方式 |  |  |  | 是 | 否
|  | 我要卖配方-上传原料处理方式-删除 |  |  |  | 是 | 否
|  | 我要卖配方-上传原料处理方式-自行描述 |  |  |  | 是 | 否
|  | 我要卖配方-上传炒料过程 |  |  |  | 是 | 否
|  | 我要卖配方-上传炒料过程-自行描述 |  |  |  | 是 | 否
|  | 我要卖配方-上传煮锅方法 |  |  |  | 是 | 否
|  | 我要卖配方-上传煮锅方法-自行描述 |  |  |  | 是 | 否
|  | 上传底料 |  |  |  | 是 | 否
|  | 邮寄样品 |  |  |  | 是 | 否
|  | 翻页 |  |  |  | 否 | 否
|  | 配方详情-页面布局 |  |  |  | 否 | 否
|  | 配方详情-交易流程 |  |  |  | 否 | 否
|  | 配方详情-交易流程-试经营 |  |  |  | 否 | 否
|  | 配方详情-交易流程-确认购买 |  |  |  | 否 | 否
|  | 配方详情-交易流程-日期预约 |  |  |  | 否 | 否
|  | 配方详情-交易流程-料厂实操 |  |  |  | 否 | 否
|  | 配方详情-售后服务区-再次学习 |  |  |  | 否 | 否
|  | 配方详情-售后服务区-底料代炒 |  |  |  | 否 | 否
|  | 配方详情-售后服务区-协助开店 |  |  |  | 否 | 否
|  | 配方详情-配方评论 |  |  |  | 否 | 否
| 底料商城 | 列表 列表 删除 审核: 页面布局; 是 是 是 是: 是; 是 是 是 是: 否
|  | 翻页 |  |  |  | 否 | 否
|  | 底料详情-加入购物车 |  |  |  | 否 | 否
|  | 底料详情-一键购 |  |  |  | 否 | 否
|  | 底料详情-评论 |  |  |  | 否 | 否
| 结算 | 列表 列表 删除 审核: 填写核对信息-收货人信息; 是 是 是 是: 否; 是 是 是 是: 否
|  | 填写核对信息-收货人信息-新增收获地址 |  |  |  | 否 | 否
|  | 填写核对信息-支付方式 |  |  |  | 否 | 否
|  | 填写核对信息-商品信息 |  |  |  | 否 | 否
|  | 填写核对信息-提交订单 |  |  |  | 否 | 否